Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Грязинского муниципального района за 2020 год

# *Краткая информация о реализации муниципальной программы*

***«Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020- 2024 гг.»***

***в 2020 году***

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020- 2024 гг.» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Грязинского муниципального района от 11.10.2019 г. № 1097 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020- 2024 гг.» ( с изменениями от 27.12.2019г. №2213, от 10.08.2020г №675, от 30.10.2020г №933, от 30.12.2020г. №1195)

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования администрации Грязинского муниципального района.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств бюджета Грязинского муниципального района, областного бюджета и федерального бюджета.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2020 году составил 842109,3 тыс. рублей, или 98,9% от запланированных 851224,8 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета 209275,5 тыс. рублей, из областного бюджета 621895,3 тыс. рублей, из федерального бюджета 20054,0 тыс. рублей

Цель муниципальной программы «Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020- 2024 гг.» создание оптимальных условий и дополнительных механизмов для обеспечения доступного, качественного, безопасного и конкурентоспособного образования для всех слоев населения района вне зависимости от места жительства и доходов; удовлетворение различных потребностей детей и молодежи в рамках дошкольного, общего и дополнительного образования.

Запланированные бюджетные средства по программе освоены на 98,9%.

# *Оценка эффективности муниципальной программы*

***«Развитие системы образования в Грязинском муниципальном районе Липецкой области на 2020- 2024 гг.» за 2020 год***

1. Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы :

Ei = Tfi / TNi x 100.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi) | Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi) | Степень достижения i- индикатора и показателя (Ei) |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1Обеспеченность детей 3-7 лет, услугами дошкольного образования  | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников | 0 | 0 | 100 |
|  | Показатель 2 задачи 2подпрограммы 1Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | 88 | 79,5 | 90,3 |
|  | Показатель 1 задачи 3подпрограммы 1 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 87 | 87 | 100 |
|  | Показатель 1 задачи 11 подпрограммы 1Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | 80 | 80 | 100 |
|  | Показатель 2 задачи 11 подпрограммы 1Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | 10 | 10 | 100 |
|  | Показатель 1 задачи 1подпрограммы 3 Увеличение доли детей школьн6ого возраста до 15 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей  | 156 | 65,7 | 42,1 |

Расчет результативности реализации муниципальной подпрограммы в целом

%,

где:

Е - результативность реализации муниципальной программы;

n - количество индикаторов и показателей.

Е=632,4/7х100%=90,3

1. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:

П=ЗФ/ЗП\*100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) | Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ) | Полнота использования бюджетных ассигнований (П) |
| 1 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1Развитие системы дошкольного образования | 220607,0 | 220228,6 | 99,8 |
| 2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1Развитие системы общего образования | 525474,0 | 525243,3 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1Развитие системы дополнительного образования | 12683,1 | 12180,8 | 96 |
| 4 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 3Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 6450,5 | 2712,7 | 42,1 |
| 5 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1Содержание аппарата отдела образования Грязинского муниципального района | 5973,7 | 4853,7 | 81,3 |
| 6 | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1Содержание аппарата МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Грязинского муниципального района» | 17008,7 | 17008,7 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие 7 подпрограммы 2Содержание опеки | 27588,1 | 27404,1 | 99,3 |
| 8 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 1Оплата жилья и коммунальных услуг учителям | 1309,0 | 1243,2 | 95 |
| 9 | Основное мероприятие 9 подпрограммы 2Приобретение жилья детям-сиротам | 50,3 | 50,3 | 100 |
| 10 | Основное мероприятие 11 подпрограммы 1Реализация мероприятий, направленных на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | 126,5 | 126,5 | 100 |
| 11 | Основное мероприятие 12 подпрограммы 1Реализация мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных организации | 329,5 | 329,5 | 100 |
| 12 | Основное мероприятие 13 подпрограммы 1Реализация мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций | 940,3 | 939,5 | 99,9 |
| 13 | Основное мероприятие 14 подпрограммы 1Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  | 8811,1 | 8811,1 | 100 |
| 14 | Основное мероприятие 17 подпрограммы 1 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программыначального, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» 17 задачи 2 подпрограммы | 10233,7 | 9831,5 | 96,1 |
| 15 | Основное мероприятие 18 подпрограммы 1 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»  | 13639,3 | 11145,9 | 81,7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 851224,8 | 842109,3 | 98,9 |

П=851224,8/842109,3 х100=98,9

1. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

БЭ = Е / П х 100

БЭ =90,3/98,9х100=91,3

1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:

 Э = Е + П + БЭ

Э =90,3+98,9+91,3=280,5

# 290<=Э<=300, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительное.

***3.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование, включающие оценку необходимости корректировки муниципальной программы по итогам года.***

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить соответствие качества образования изменяющимся запросам общества, а также будет способствовать увеличению охвата детей всеми формами образования, повышению доступности и качества образования, удовлетворенности населения качеством общего образования.

По результатам анализа эффективности муниципальной программы за 2020 год подготовлены предложения по дальнейшей ее реализации.

 В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственному исполнителю необходимо:

 -обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию муниципальной программы в 2021 году в запланированных объемах;

 -провести анализ основных мероприятий и показателей муниципальной6программы, внести предложения по их корректировке.